## Backlog
ChequeAR — Product Backlog
Resumen por épica
Épica | Nombre | Módulo (anteproyecto) | SP | US | Estado
E1 | Gestor y Editor de Cuestionarios | Módulo 1 — Gestor y Editor | 58 | 10 | Entregado
E2 | Motor de Renderizado Dinámico y Fichas | Módulo 2 — Motor de Renderizado | 28 | 6 | Entregado
E3 | Interoperabilidad y Almacenamiento (FHIR R5) | Módulo 3 — Interoperabilidad | 55 | 7 | Entregado
E4 | Análisis y Exportación | Módulo 4 — Análisis y Exportación | 45 | 8 | Entregado
E5 | Seguridad y Control de Accesos | Módulo 5 — Seguridad | 29 | 5 | Pendiente
E6 | Frontend / UX | Transversal | 34 | 5 | Entregado
E7 | Terminología clínica SNOMED CT | Módulo 3 — Interoperabilidad | 21 | 3 | Entregado
E8 | Mock de base del Hospital (provisorio) | Soporte al desarrollo | 13 | 2 | Entregado
E9 | Completado asincrónico de fichas | Módulo 2 — Motor de Renderizado | 21 | 4 | Entregado
E10 | Evolución longitudinal de parámetros | Módulo 4 — Análisis y Exportación | 13 | 2 | Entregado
E11 | Calidad, CI/CD y hardening | Transversal | 23 | 5 | Entregado
E12 | Integración real con el Hospital Garrahan | Módulo 3 — Interoperabilidad | 60 | 7 | Pendiente
TOTAL |  | Entregado: 340 SP · Pendiente: 60 SP | 400 | 64
Detalle de historias de usuario
ID | Épica | Como… | Quiero… | Para… | Prioridad | SP | Sprint | Estado
US1.1 | E1 | Editor clínico | crear un cuestionario paramétrico con secciones y preguntas | estructurar la recolección de datos por especialidad | P1 | 8 | S5 | Hecho
US1.2 | E1 | Editor clínico | definir tipos de pregunta (texto, numérico, opción, fecha, adjunto) | cubrir todos los casos clínicos | P1 | 8 | S5 | Hecho
US1.3 | E1 | Editor clínico | configurar validaciones de respuesta (largo máximo, patrón, rangos) | garantizar la calidad del dato capturado | P2 | 3 | S8 | Hecho
US1.4 | E1 | Editor clínico | definir lógica condicional (enableWhen) entre preguntas | mostrar preguntas según respuestas previas | P1 | 8 | S7 | Hecho
US1.5 | E1 | Editor clínico | versionar y publicar cuestionarios con concurrencia optimista | evitar pisar cambios de otra sesión | P1 | 8 | S7 | Hecho
US1.6 | E1 | Editor clínico | clonar un cuestionario y aplicar reglas de borrado | reutilizar sin empezar de cero | P2 | 5 | S7 | Hecho
US1.7 | E1 | Editor clínico | reordenar preguntas y secciones por drag & drop | organizar la ficha con agilidad | P2 | 5 | S8 | Hecho
US1.8 | E1 | Editor clínico | importar preguntas de otro cuestionario de la misma especialidad | acelerar el armado de nuevas fichas | P2 | 5 | S10 | Hecho
US1.9 | E1 | Editor clínico | resolver conflictos de edición concurrente (merge) | trabajar en equipo sin pérdida de datos | P2 | 5 | S9 | Hecho
US1.10 | E1 | Editor clínico | asociar especialidades y registrar notas de versión | trazar el cambio entre versiones publicadas | P3 | 3 | S7 | Hecho
US2.1 | E2 | Profesional de salud | cargar una ficha renderizada dinámicamente desde el cuestionario | completar datos del paciente sin doble carga | P1 | 8 | S7 | Hecho
US2.2 | E2 | Profesional de salud | que la ficha quede anclada a la versión con la que se empezó | mantener consistencia longitudinal | P1 | 5 | S7 | Hecho
US2.3 | E2 | Profesional de salud | adjuntar archivos y visualizar los ya subidos | documentar estudios asociados | P2 | 5 | S7 | Hecho
US2.4 | E2 | Profesional de salud | ver la ficha en modo lectura con su versión de origen | auditar sin alterar el dato | P2 | 3 | S7 | Hecho
US2.5 | E2 | Profesional de salud | que se validen las preguntas obligatorias al finalizar | evitar fichas incompletas | P1 | 5 | S7 | Hecho
US2.6 | E2 | Profesional de salud | ver placeholders y textos guía en los campos | entender qué se espera en cada pregunta | P3 | 2 | S8 | Hecho
US3.1 | E3 | Sistema | serializar cuestionarios/respuestas como recursos FHIR R5 (Firely SDK) | interoperar bajo el estándar internacional | P1 | 8 | S9 | Hecho
US3.2 | E3 | Sistema | exponer una API de lectura que devuelve recursos FHIR R5 reales | integrar con sistemas externos | P1 | 8 | S9 | Hecho
US3.3 | E3 | Sistema | escribir vía FHIR con superficie única y sin pérdida de datos (round-trip) | garantizar integridad en la interoperabilidad | P1 | 8 | S9 | Hecho
US3.4 | E3 | Sistema | representar pacientes y encuentros como recursos del estándar | modelar el dominio clínico en FHIR | P1 | 5 | S9 | Hecho
US3.5 | E3 | Sistema | validar contra perfiles publicados y el validador oficial de HL7 | asegurar conformidad real | P1 | 8 | S9 | Hecho
US3.6 | E3 | Sistema | devolver todos los errores de la interfaz como OperationOutcome | dar respuestas estándar y trazables | P2 | 5 | S9 | Hecho
US3.7 | E3 | Equipo de desarrollo | sanear las capas: reglas de negocio fuera de controllers e independientes del motor de BD | mantenibilidad y testabilidad | P1 | 13 | S9 | Hecho
US4.1 | E4 | Analista clínico | filtrar una cohorte por condiciones legibles sobre las fichas | segmentar la población de estudio | P1 | 8 | S7 | Hecho
US4.2 | E4 | Analista clínico | guardar y reutilizar consultas de reportes | repetir análisis sin rehacer filtros | P2 | 5 | S8 | Hecho
US4.3 | E4 | Analista clínico | ver estadísticas reales y previsualización sobre la cohorte filtrada | interpretar resultados en pantalla | P1 | 8 | S8 | Hecho
US4.4 | E4 | Analista clínico | exportar estadísticas a Excel con metadata y gráficos nativos (torta/barra) | compartir informes fuera del sistema | P1 | 8 | S10 | Hecho
US4.5 | E4 | Analista clínico | alternar entre barras y torta para preguntas categóricas | elegir la mejor visualización | P3 | 3 | S10 | Hecho
US4.6 | E4 | Analista clínico | ocultar preguntas sin datos y precargar el nombre al exportar | resumir y agilizar la exportación | P3 | 3 | S10 | Hecho
US4.7 | E4 | Analista clínico | usar rango de fechas con calendario y filtros con debounce | filtrar cómodamente sin recargas | P2 | 5 | S8 | Hecho
US4.8 | E4 | Analista clínico | exportar a Excel la cohorte filtrada (versión base) | contar con una salida temprana de datos | P1 | 5 | S5 | Hecho
US5.1 | E5 | Administrador | controlar el acceso por roles (RBAC) | restringir funcionalidades críticas según el perfil | P1 | 8 | S9 | Hecho
US5.2 | E5 | Auditor | registrar eventos de guardar/editar/eliminar (reportes, fichas, cuestionarios) | trazabilidad de las acciones | P1 | 8 | S9 | Hecho
US5.3 | E5 | Auditor | ver el diff de versiones y acciones legibles con zona horaria ARG | investigar cambios con claridad | P2 | 5 | S9 | Hecho
US5.4 | E5 | Auditor | ver el historial 'Detalle' por ficha (quién/cuándo completó cada cambio) | trazabilidad fina del completado | P2 | 5 | S9 | Hecho
US5.5 | E5 | Auditor | filtrar la auditoría | encontrar eventos rápidamente | P3 | 3 | S9 | Hecho
US6.1 | E6 | Usuario | un shell de aplicación con sidebar, rutas y acciones rápidas | navegar el sistema con fluidez | P1 | 8 | S3 | Hecho
US6.2 | E6 | Usuario | islas Vue montadas sobre MVC/Razor | tener interactividad sin una SPA completa | P1 | 8 | S3 | Hecho
US6.3 | E6 | Usuario | pantallas de carga (spinner, top progress bar) y placeholders | recibir feedback visual | P2 | 5 | S3 | Hecho
US6.4 | E6 | Usuario | formato de fecha dd/MM/yyyy, paginación correcta y UI en trato de usted | coherencia con el uso local | P2 | 5 | S7 | Hecho
US6.5 | E6 | Usuario | una UI limpia en auditoría/reportes/pacientes (badges, chips, combobox) | leer la información sin ruido visual | P3 | 8 | S8 | Hecho
US7.1 | E7 | Equipo de desarrollo | levantar una infra de Snowstorm propia con edición SNOMED CT argentina | contar con terminología soberana y sin dependencia externa | P1 | 8 | S8 | Hecho
US7.2 | E7 | Editor clínico | asociar un concepto SNOMED CT a una pregunta | codificar clínicamente el dato | P1 | 8 | S8 | Hecho
US7.3 | E7 | Editor clínico | asociar un concepto SNOMED CT a la ficha completa | codificar el instrumento de recolección | P2 | 5 | S9 | Hecho
US8.1 | E8 | Equipo de desarrollo | un mock Oracle del lado Hospital (US1–US4) | desarrollar sin depender de la base real | P1 | 8 | S4 | Hecho
US8.2 | E8 | Equipo de desarrollo | un seed de pacientes y fichas reales (Reumatología) | probar con datos realistas | P2 | 5 | S6 | Hecho
US9.1 | E9 | Profesional de salud | continuar o finalizar una ficha parcialmente completada | trabajar en varias sesiones | P1 | 8 | S9 | Hecho
US9.2 | E9 | Profesional de salud | guardar el avance con solo las obligatorias completas | no perder trabajo entre sesiones | P1 | 5 | S9 | Hecho
US9.3 | E9 | Sistema | auditar por sesión y controlar el cambio de versión durante el completado | trazar el completado asincrónico | P2 | 5 | S9 | Hecho
US9.4 | E9 | Profesional de salud | ver estados reales en 'Fichas recientes' y bloqueo de Finalizar si falta completar | tener claridad del flujo | P2 | 3 | S9 | Hecho
US10.1 | E10 | Profesional de salud | un gráfico de evolución longitudinal de un parámetro por paciente | seguir la evolución clínica en el tiempo | P1 | 8 | S9 | Hecho
US10.2 | E10 | Profesional de salud | filtros de línea de tiempo con guarda de rangos invertidos | acotar el período de análisis | P2 | 5 | S9 | Hecho
US11.1 | E11 | Equipo de desarrollo | un pipeline de build + tests unitarios con -warnaserror (GitHub Actions) | integración continua sin regresiones | P1 | 5 | S10 | Hecho
US11.2 | E11 | Equipo de desarrollo | logging centralizado con Serilog | observabilidad de la aplicación | P2 | 5 | S10 | Hecho
US11.3 | E11 | Equipo de desarrollo | sacar los secretos del Web.config versionado | reducir la superficie de exposición | P1 | 3 | S10 | Hecho
US11.4 | E11 | Equipo de desarrollo | acotar el bypass de login a modo debug y no exponer detalle de excepciones | endurecer la seguridad | P1 | 5 | S10 | Hecho
US11.5 | E11 | Equipo de desarrollo | cobertura de tests > 75 % en la capa Application | cumplir el estándar de calidad de la tesis | P1 | 5 | S9 | Hecho
US12.1 | E12 | Equipo de desarrollo | conectar contra la base Oracle real del Hospital (reemplazar el mock) | operar con datos productivos | P1 | 13 | S11 | Pendiente
US12.2 | E12 | Equipo de desarrollo | mapear el modelo de pacientes/encuentros del Hospital a los recursos FHIR | interoperar de verdad end-to-end | P1 | 13 | S11 | Pendiente
US12.3 | E12 | Equipo de desarrollo | acordar y validar el contrato FHIR con el sistema del Hospital (endpoints, perfiles) | garantizar conformidad de extremo a extremo | P1 | 8 | S11 | Pendiente
US12.4 | E12 | Seguridad | integrar la autenticación/autorización institucional (SSO / roles reales) | cumplir la política del Hospital | P1 | 8 | S12 | Pendiente
US12.5 | E12 | Equipo de desarrollo | pruebas de integración end-to-end (Playwright) en preproducción del Hospital | validar antes de producción | P1 | 8 | S13 | Pendiente
US12.6 | E12 | Equipo de desarrollo | ejecutar una prueba piloto acotada (3–4 semanas) con profesionales | medir uso, performance y satisfacción (CSAT) | P2 | 5 | S13 | Pendiente
US12.7 | E12 | Equipo de desarrollo | un plan de migración/carga inicial y despliegue en la infraestructura del Hospital | poner el sistema en marcha | P2 | 5 | S14 | Pendiente

## Cronograma
ChequeAR — Cronograma (Scrum, sprints de 2 semanas)
Anteproyecto en marzo 2026 · inicio del desarrollo en abril · presentación el 1 de noviembre. La fase de integración con el Hospital Garrahan corresponde a los sprints S11–S14.
Sprint | Período | Fase | Foco / Objetivos | Épicas | SP (est.) | Estado
— | Marzo 2026 | Anteproyecto | Elaboración y aprobación del informe pre-proyecto; acta de acuerdo y aval del director (20-abr firmada). | — | — | Hecho
S1 | 01–15 abr 2026 | Setup / diseño | Kickoff, relevamiento con stakeholders del Garrahan, investigación HL7 FHIR R5 y SNOMED CT, elección de stack (.NET, Package by Layer). | E3 | 8 | Hecho
S2 | 16–30 abr 2026 | Setup / diseño | Definición de arquitectura en capas, setup del repositorio (ramas dev/testing/main) y esqueleto de la solución. | E1–E5 | 13 | Hecho
S3 | 01–15 may 2026 | Desarrollo | Modelo de dominio (POCOs), shell de frontend + islas Vue, pantallas P1. | E6 | 21 | Hecho
S4 | 16–31 may 2026 | Desarrollo | Mock de la base del Hospital (Oracle EF), wiring MVC↔Application, controllers API y DI propia. | E8, E6 | 24 | Hecho
S5 | 01–15 jun 2026 | Desarrollo | Gestor de cuestionarios (alta, tipos de pregunta), primera exportación a Excel y seed de Reumatología. | E1, E4 | 34 | Hecho
S6 | 16–30 jun 2026 | Desarrollo | Mock provisorio del Hospital (US1–US4), cuestionarios agregados. | E8, E1 | 30 | Hecho
S7 | 01–15 jul 2026 | Desarrollo | Editor completo (enableWhen, adjuntos, versiones, clonado); motor de fichas; reportes ejecutables. | E1, E2, E4 | 50 | Hecho
S8 | 16–31 jul 2026 | Desarrollo | SNOMED CT con Snowstorm propio; validación de respuestas; estadísticas reales; guardar/reutilizar consultas; limpieza de UI. | E7, E4, E1, E6 | 50 | Hecho
S9 | 01–15 ago 2026 | Desarrollo | Conformidad FHIR R5 real (Firely, validador oficial HL7); saneamiento de capas; completado asincrónico; evolución longitudinal; auditoría con diff. | E3, E9, E10, E5 | 60 | Hecho
S10 | 16–31 ago 2026 | Desarrollo | Exportación a Excel con gráficos nativos y metadata; SNOMED en ficha; importar preguntas; hardening (Serilog, secretos, bypass); CI con -warnaserror. | E4, E7, E11 | 50 | Hecho
S11 | 01–15 sep 2026 | Integración | acuerdo del contrato FHIR con el Hospital; conexión a la Oracle real; mapeo de pacientes y encuentros. | E12 | 26 | En curso
S12 | 16–30 sep 2026 | Integración | Autenticación institucional (SSO/roles reales); reemplazo del mock por la base real; primeras pruebas de integración. | E12 | 16 | Pendiente
S13 | 01–15 oct 2026 | Integración | Pruebas end-to-end (Playwright) en preproducción; ajustes de conformidad end-to-end; prueba piloto acotada. | E12 | 13 | Pendiente
S14 | 16–31 oct 2026 | Estabilización | Plan de migración/despliegue; congelamiento; redacción y armado del informe final. | E12 + doc | 5 | Pendiente
🎓 | 2026-12-01 | Presentación | Defensa del Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática. | — | — | Pendiente
Hitos
Fecha | Hito
20-abr-2026 | Informe pre-proyecto con aval del director firmada aprobado
Junio 2026 | Primer incremento funcional: gestor de cuestionarios + exportación a Excel.
02-ago-2026 | Conformidad FHIR R5 validada contra el validador oficial de HL7.
26-ago-2026 | Cierre de funcionalidad sobre el mock + hardening de seguridad y CI/CD.
~sep 2026 | Contrato FHIR acordado y conexión a la base real del Hospital.
~oct 2026 | Integración end-to-end validada en preproducción + prueba piloto.
31-oct-2026 | Informe final terminado y congelamiento de código.
01-nov-2026 | Presentación del Trabajo Profesional.

## Riesgos
ChequeAR — Matriz de riesgos
Riesgo | Descripción | P (1-5) | I (1-5) | Criticidad (P×I) | Estrategia de mitigación | Estado
Curva de aprendizaje HL7 FHIR | Complejidad en el mapeo de recursos del estándar. | 4 | 4 | 16 | Investigación previa de la especificación y uso de librerías probadas (Firely SDK). | Mitigado — conformidad lograda el 02-ago-2026
Acceso tardío a la base/red del Hospital | La conexión a la infraestructura real del Garrahan puede demorarse. | 4 | 4 | 16 | Trabajar contra el mock (008) en paralelo; solicitar credenciales de preproducción cuanto antes. | Abierto — fase de integración (S11)
Resistencia al cambio | Que los médicos prefieran seguir usando texto libre. | 3 | 5 | 15 | Involucrar a usuarios finales del Garrahan en el diseño de la UI para que sea más rápida que escribir. | En seguimiento — se valida en la prueba piloto
Cambios en los requerimientos | Modificaciones en la estructura de las fichas. | 4 | 3 | 12 | Diseñar el sistema de forma modular y dinámica: cambiar cuestionarios no requiere tocar el código. | Mitigado — editor paramétrico en producción
Modelo real distinto al del mock | Diferencias entre el modelo de datos real del Hospital y el asumido en el mock. | 3 | 4 | 12 | Capa de mapeo aislada en Infrastructure; el contrato FHIR actúa como frontera estable. | Abierto — fase de integración